## 01_NPV
Bài 1
Discount rate | 10%
PROJECT 1 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5 |  | NPV(P1) = | 6861.8015
Benefits | 0 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |  | NPV(P2) = | 3201.4082
Cost | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
Cash flow | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 0 | Dự án chọn | Project 1
PROJECT 2 | YEAR 1 | YEAR 2 | YEAR 3 | YEAR 4 | YEAR 5
Benefits | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000
Cost | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Cash flow | -1000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000

## 02_ROI
Bài 2 – Tính ROI với chiết khấu 8%. Viết lại đề & lập bảng nhân hệ số chiết khấu.
Discount rate | 8%
| Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Total
Costs | 140000 | 40000 | 40000 | 40000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted Costs | 140000 | 37200 | 34400 | 31600 | 243200
Benefits | 0 | 200000 | 200000 | 200000
Discount factor | 1 | 0.93 | 0.86 | 0.79
Discounted Benefits | 0 | 186000 | 172000 | 158000 | 516000
Discounted Net Benefits = Benefits - Costs |  |  |  |  | 272800
ROI = Net / Discounted Costs |  |  |  |  | 112.2%

## 03_Payback
Bài 3 – Tìm thời gian hoàn vốn (Payback). Viết lại đề & tính lũy kế và payback (năm thập phân).
Year | Costs | Benefits | Net Flow | Cum Costs | Cum Benefits | Cum Net |  | Payback (years)
0 | 140000 | 0 | -140000 | 140000 | 0 | -140000 | Số năm tròn trước khi dương: | #N/A
1 | 37200 | 186000 | 148800 | 177200 | 186000 | 8800 | Thiếu hụt trước năm đó: | #N/A
2 | 34400 | 172000 | 137600 | 211600 | 358000 | 146400 | Dòng ròng năm tiếp theo: | #N/A
3 | 31600 | 158000 | 126400 | 243200 | 516000 | 272800 | Payback: | #N/A

## 04_EV
Bài 4 – Tính CV, SV, CPI, SPI; đánh giá tiến độ/ngân sách; ước lượng thời gian hoàn thành.
Chỉ tiêu | Giá trị
PV (BCWS) | 23000 | Nhận xét
EV (BCWP) | 20000 | Vượt chi phí
AC (ACWP) | 25000 | Trễ tiến độ
BAC | 120000
Ước lượng thời gian hoàn thành (tháng) nếu kế hoạch 12 tháng:
CV = EV - AC | -5000 | 13.8
SV = EV - PV | -3000
CPI = EV/AC | 0.8
SPI = EV/PV | 0.86957

## 05_CPI_SPI_2weeks
Bài 5 – 8 công việc, 4 tuần, mỗi việc KH $30. Sau 2 tuần có 3 việc đạt như bảng. Tính CPI & SPI.
Công việc | % hoàn thành | Chi phí đã dùng (AC) | Giá trị theo KH mỗi việc (PV each) | EV (theo %KH)
1 | 100% | 40 | 30 | 30
2 | 100% | 35 | 30 | 30
3 | 50% | 20 | 30 | 15
Tổng EV |  |  |  | 75
Tổng AC |  |  |  | 95
PV sau 2 tuần (50% tổng KH) |  |  |  | 120
CPI = EV/AC |  |  |  | 0.78947
SPI = EV/PV |  |  |  | 0.625

## 06_ProjectEV
Bài 6 – Tính CPI & SPI từng công việc và toàn dự án; suy ra thời gian hoàn thành (tuần).
Công việc | PV (BCWS) | EV (BCWP) | AC (ACWP) | CPI_i=EV/AC | SPI_i=EV/PV
Thiết kế | 4 | 5 | 5 | 1 | 1.25
Sản xuất | 6 | 7 | 7 | 1 | 1.1667
Thẩm định | 7.5 | 5 | 7 | 0.71429 | 0.66667
Lắp ráp | 6 | 0 | 0 | #N/A | 0
Bán hàng | 8 | 0 | 0 | #N/A | 0
Tổng PV | 31.5
Tổng EV |  | 17
Tổng AC |  |  | 19
CPI toàn dự án | 0.89474 |  | Ước lượng thời gian hoàn thành (tuần), nếu KH = 12 tuần
SPI toàn dự án | 0.53968 |  | 22.2353